## 사용법
🗂 PM 업무관리 대시보드 — 사용법
To Do / Doing / Done 칸반 방식으로 업무를 관리하는 PM용 일정관리 툴입니다.
■ 시트 구성
📊 대시보드 : 전체 현황 요약 — 자동 계산되므로 직접 입력하지 않습니다.
🗂 칸반보드 : To Do / Doing / Done 보드 — 자동 갱신되므로 직접 입력하지 않습니다.
✏️ 업무목록 : ★ 실제로 입력하는 시트입니다. 업무 추가/수정은 모두 여기서 하세요.
⚙️ 설정 : 담당자 드롭다운 목록을 관리합니다.
■ 업무 추가하기 (업무목록 시트)
1) 비어 있는 행에 '업무명'부터 입력하세요.
2) 담당자 / 우선순위 / 상태는 셀을 클릭하면 나오는 드롭다운(▼)에서 선택하세요.
3) 시작일 / 마감일은 날짜로 입력하세요. 예: 2026-07-10
4) 진행률은 0~100 사이 숫자로 입력하세요.
5) No. 열과 D-Day 열은 자동 계산되므로 입력하지 마세요.
■ 업무 상태 바꾸기
'상태' 열 드롭다운에서 To Do → Doing → Done 으로 바꾸면 칸반보드와 대시보드에 즉시 반영됩니다.
■ 자동 표시 규칙
· 마감일이 지났는데 Done이 아닌 업무 → 행 전체가 붉게 표시되고 D-Day에 '⚠ n일 지연'
· 오늘이 마감일 → '🔔 오늘 마감'
· 완료(Done)된 업무 → 글자가 회색 처리
· 우선순위 '높음' → 빨간색 강조, 칸반 카드에 🔺 표시
■ 담당자 목록 수정 (설정 시트)
초록색 담당자 칸(C4~C13)에서 이름을 바꾸거나 추가하세요. 최대 10명까지 가능합니다.
상태(To Do/Doing/Done)와 우선순위(높음/중간/낮음) 목록은 수식과 연결되어 있으니 바꾸지 마세요.
■ 알아두면 좋은 점
· 업무는 200행까지 서식과 자동 수식이 미리 적용되어 있습니다. 더 필요하면 마지막 행을 복사해 아래로 붙여넣으세요.
· 칸반보드는 각 열에서 위에서부터 30개까지 표시합니다.
· D-Day와 지연 표시는 파일을 여는 시점의 '오늘' 날짜 기준으로 자동 계산됩니다.
· 처음에 들어 있는 예시 업무 12건은 자유롭게 지우고 사용하세요.

## 대시보드
📊 PM 업무 대시보드 | [7 empty] | 기준일
전체 업무 |  | To Do |  | Doing | Done |  | 완료율 |  | 지연 업무
상태별 현황 |  |  | 우선순위별 현황 |  | 담당자별 현황
상태 | 건수 |  | 우선순위 | 건수 | 담당자 | To Do | Doing | Done | 합계 | 완료율
To Do |  |  | 높음
Doing |  |  | 중간
Done |  |  | 낮음

## 칸반보드
🗂 칸반 보드
업무목록 시트에서 상태를 바꾸면 자동으로 갱신됩니다. (열별 최대 30개 표시 · 🔺 우선순위 높음 · ⚠ 마감 지연)

## 업무목록
No. | 업무명 | 프로젝트 | 담당자 | 우선순위 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 진행률 | D-Day | 메모 | _todo | _doing | _done | _card
| 신규 서비스 런칭 킥오프 미팅 | 런칭 프로젝트 | 김민준 | 높음 | Done | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 100 |  | 회의록 공유 완료
| 요구사항 정의서(PRD) 작성 | 런칭 프로젝트 | 김민준 | 높음 | Done | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 100 |  | v1.2 확정
| 와이어프레임 시안 검토 | 런칭 프로젝트 | 이서연 | 중간 | Doing | 2026-06-27 | 2026-07-03 | 70 |  | 디자인팀 피드백 반영 중
| 개발 일정 산정 및 스프린트 계획 | 런칭 프로젝트 | 박지훈 | 높음 | Doing | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 40
| 경쟁사 기능 벤치마킹 리서치 | 리서치 | 최수아 | 낮음 | Doing | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 80 |  | 지연 — 보고서 마무리 필요
| 유저 인터뷰 대상자 모집 | 리서치 | 최수아 | 중간 | To Do | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0 |  | 10명 목표
| 온보딩 플로우 개선안 정리 | UX 개선 | 이서연 | 중간 | To Do | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 0
| 3분기 로드맵 경영진 보고 | 운영 | 김민준 | 높음 | To Do | 2026-07-07 | 2026-07-11 | 0 |  | 발표자료 필요
| 데이터 대시보드 지표 정의 | 데이터 | 박지훈 | 중간 | Doing | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 30 |  | 핵심 지표 3개 선정
| 고객 문의(VOC) 월간 리포트 | 운영 | 정다은 | 낮음 | Done | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 100
| A/B 테스트 결과 분석 및 공유 | 데이터 | 정다은 | 중간 | To Do | 2026-07-04 | 2026-07-10 | 0
| 개인정보 처리방침 개정 검토 | 운영 | 최수아 | 높음 | To Do | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  | 법무 검토 병행
Formulas:
D-Day = IF([업무명]="","",IF([상태]="Done","✔ 완료",IF([마감일]="","—",IF([마감일]<TODAY(),"⚠ "&(TODAY()-[마감일])&"일 지연",IF([마감일]=TODAY(),"🔔 오늘 마감","D-"&([마감일]-TODAY()))))))

## 설정
⚙️ 설정 — 드롭다운 목록 관리
담당자만 수정하세요. 상태/우선순위는 수식과 연결되어 있어 바꾸면 안 됩니다.
상태 (변경 금지) | 우선순위 (변경 금지) | 담당자 (자유롭게 수정)
To Do | 높음 | 김민준
Doing | 중간 | 이서연
Done | 낮음 | 박지훈
최수아
정다은
※ 담당자는 최대 10명까지(C4~C13). 이름을 바꾸면 업무목록 드롭다운과 대시보드에 바로 반영됩니다.